## Slide 1: Gerência de Projetos
Slides originais elaborados por Ian Sommerville e adaptado pelos professores Márcio Cornélio, Vinicius Garcia e Kiev Gama
O autor permite o uso e a modificação dos slides para fins didáticos
Prof. Eduardo Campos (CEFET-MG)

## Slide 2: Definição
SWEBOK
– Aplicação de atividades de gerenciamento (planejamento, coordenação, medição, controle e relatório) para assegurar que o desenvolvimento de software é sistemático, disciplinado e quantificado (IEEE610.12-90)
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 3: Projetos
Definição do Project Management Institute
(PMI): um esforço temporário para criar um produto ou serviço único
Características dos projetos:
Prazo limitado
  Recursos limitados e definidos a priori
  Data estipulada para conclusão
  Resultado diferente do que é produzido na rotina da organização
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 4: Dimensões de um Projeto
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP
Escopo
Tempo
Custo
Qualidade

## Slide 5: Gerenciamento de projetos de software
Está relacionado às atividades envolvidas em assegurar que o software será entregue:
  dentro do prazo definido no crongrama;
  de acordo com os requisitos das organizações que desenvolvem e adquirem o software.
Gerenciamento de projeto é necessário porque o desenvolvimento de software está sempre sujeito
a restrições de orçamento e de cronograma
Não abordaremos outros tipos de projeto que podem ser conduzidos em organizações de desenvolvimento de software
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 6: Critérios de sucesso
Entregar o software para o cliente no prazo acordado.
Manter os custos dentro do orçamento geral.
Entregar um software que atenda às
expectativas do cliente.
Manter uma equipe de desenvolvimento feliz e que trabalhe bem.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 7: Distinções de gerenciamento de software
O produto é intangível.
O produto é flexível.
A engenharia de software não tem a maturidade das outras disciplinas da engenharia
O processo de desenvolvimento de software não é padronizado.
Muitos projetos de software são projetos “únicos”.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 8: PMBOK - Fases do Gerenciamento
Iniciação
– Estudo de viabilidade, termo de abertura
Planejamento
  Estudo do projeto e detalhamento do plano
  Execução dos planos de projeto
C–oMntornoilteoramento e acompanhamento
F–inAacleizitaeçfãoormal da entrega do projeto
Execução
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 9: Algumas atividades de gerenciamento
Elaboração de proposta.
Planejamento e desenvolvimento do cronograma do projeto.
Estimativa de custo do projeto.
Gerenciamento de riscos
Gerenciamento de pessoas
Monitoração e revisões de projeto.
Elaboração de relatórios e apresentações.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 10: Características comuns do gerenciamento
•Essas atividades não são peculiares ao gerenciamento de software.
Muitas técnicas de gerenciamento de projeto de engenharia são igualmente aplicáveis ao
gerenciamento de projeto de software.
Tecnicamente, sistemas de engenharia complexos tendem a sofrer dos mesmos problemas que os sistemas de software.
–Menos os requisitos mutantes
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 11: Elaboração de Proposta
–
Project Charter ou termo de abertura
Documento breve (1 a 4 páginas, em geral)
Diversas informações resumidas (lista não exaustiva)
  Justificativa
  Objetivos
  Requisitos de alto nível
  Riscos de alto nível
  Principais entregáveis e marcos de entrega
  Orçamento de alto nível
  Lista de interessados (stakeholders)
– Requisitos de aprovação do projeto
Template
www.projectmanagementdocs.com/initiating-process-group/project-charter-long.html
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 12: Planejamento de projeto
Provavelmente a atividade de gerenciamento de projeto que toma mais tempo.
É uma atividade contínua que vai do conceito inicial até a entrega do sistema.
Os planos são regularmente revisados, à medida que informações novas se tornam disponíveis.
•Vários tipos diferentes de plano podem ser desenvolvidos para apoiar o plano principal
– Este último é particulamente focado no cronograma e no orçamento do projeto
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 13: Tipos de plano de projeto
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 14: Processo de planejamento de projeto
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP
Isso é apenas uma idéia geral. Na prática, as coisas são mais complicadas

## Slide 15: Estrutura do plano de projeto
Introdução
Organização de projeto
Análise de riscos
Requisitos de recursos de hardware e de
software
Estrutura analítica
Cronograma do projeto
Mecanismos de monitoramento e elaboração de relatórios
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 16: Organização de atividades
Em um projeto, as atividades devem ser organizadas para produzir saídas tangíveis
Marcos são o ponto final de uma atividade de processo.
Produtos a serem entregues são resultados
do projeto
–Disponíveis para os clientes.
O processo cascata é orientado pela definição dos marcos do projeto
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 17: Desenvolvimento do cronograma do projeto
Dividir o projeto em tarefas e estimar tempo e recursos necessários para completar cada tarefa.
O• rganizar tarefas simultâneas para fazer uso otimizado da força de trabalho.
Minimizar dependências entre tarefas para evitar atrasos devido a uma tarefa ter de aguardar a conclusão de outra
Normalmente lança mão de redes de atividades PERT (Program Evaluation and Review Technique)/CPM (Critical Path Method)
–
Desenv. de software normalmente usa prioridades
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 18: Problemas no desenvolvimento do cronograma
É difícil estimar dificuldades e problemas
  Logo, é difícil estimar o tempo total de uma atividade
A produtividade não é proporcional ao número de pessoas que trabalham em uma tarefa.
A inclusão de pessoas em um projeto atrasado o atrasa ainda mais devido aos overheads de
comunicação.
O inesperado sempre ocorre. Deve-se sempre considerar a contingência no planejamento.
  Margem mínima de 10%
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 19: Diagramas de barras e redes de atividades
São notações gráficas usadas para ilustrar o cronograma de projeto.
Mostram a quebra do projeto em tarefas
– Depende da duração do projeto
Redes de atividades mostram as dependências entre as tarefas e o caminho crítico.
Os diagramas de barras mostram o cronograma em contraste com tempo do
calendário.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 20: Durações e dependências de tarefas
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 21: Rede de atividades
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 22: Rede de atividades
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP
Caminho Crítico

## Slide 23: Diagrama de barras de atividades
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 24: Alocação de pessoal
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 25: Gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos está relacionado à identificação de riscos e à elaboração de planos para minimizar esses efeitos em um projeto.
Risco é a probabilidade de que alguma circunstância adversa ocorra
  Os riscos de projeto afetam o cronograma ou os recursos;
  Os riscos de produto afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido;
–Os riscos de negócio afetam a organização que desenvolve ou adquire o software.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 26: Exemplos de riscos comuns de projeto, produto e negócio
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 27: O processo de gerenciamento de riscos
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 28: Identificação de riscos
Classificação de riscos em termos de suas possíveis fontes:
  Riscos de tecnologia
  Riscos de pessoal
  Riscos organizacionais
  Riscos de ferramentas
  Riscos de requisitos
  Riscos de estimativas
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 29: Riscos e tipos de risco
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 30: Análise de riscos
Avaliar a probabilidade e a seriedade de cada risco
A probabilidade pode ser baixa, média ou alta
Os efeitos de risco poderiam ser catastróficos, sérios, toleráveis ou insignificantes
– A classificação deve deixar clara a seriedade!!!
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 31: Exemplos e tipos de riscos
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 32: Planejamento de riscos
Considerar cada risco e desenvolver uma estratégia para gerenciar esse risco.
Estratégias de prevenção
  A probabilidade de o risco ocorrer é reduzida;
Estratégias de minimização
  O impacto do risco sobre o projeto ou produto
será reduzido;
Planos de contingência
  São planos para lidar com os riscos, caso eles
ocorram.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 33: Estratégias para ajudar a gerenciar os riscos
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 34: Monitoração de riscos
Avaliar, regularmente, cada um dos riscos identificados para decidir se está ou não se
tornando menos ou mais provável.
Avaliar também se os efeitos do risco mudaram.
Cada risco-chave deve ser discutido nas reuniões de gerenciamento de progresso.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 35: Indicadores de riscos
Ian Sommerville, Engenharia de Software, 8ª. edição. Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 36: Pontos importantes
O bom gerenciamento de projetos é essencial para que projetos de engenharia de software sejam desenvolvidos dentro do cronograma e dentro do orçamento.
O gerenciamento de software é diferente do gerenciamento de engenharia. Software é intangível.
Os projetos podem ser novos ou inovadores, não existe um corpo de experiências para orientar seu gerenciamento.
Os processos de software não são tão maduros quanto os tradicionais processos de engenharia.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 37: Pontos importantes
Atualmente o gerenciamento de riscos é reconhecido como uma das tarefas de gerenciamento mais importantes do projeto.
O gerenciamento de riscos envolve a identificação e
avaliação de riscos do projeto para estabelecer qual a probabilidade de que eles ocorram e as consequências para o projeto, caso esses riscos ocorram.
Você deve fazer planos para evitar, gerir ou lidar com os prováveis riscos se ou quando eles surgirem.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 38: Gerenciamento de pessoas
•As pessoas são os ativos mais importantes de uma organização.
As tarefas de um gerente são essencialmente voltadas para as pessoas.
A menos que haja alguma compreensão sobre as pessoas, o gerenciamento não terá sucesso.
Um gerenciamento de pessoas ruim é um importante contribuinte para a falha do projeto.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 39: Fatores críticos no gerenciamento de pessoas
–
Consistência
– Membros da equipe devem ser todos tratados de forma comparável, sem favoritismo ou discriminação.
Respeito
Diferentes membros da equipe têm habilidades diferentes
e essas diferenças devem ser respeitadas.
Inclusão
  Envolva todos os membros da equipe e certifique-se de que as opiniões das pessoas sejam consideradas.
Honestidade
  Em um projeto, você sempre deve ser honesto a respeito
do que está indo bem e o que está indo mal na equipe.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 40: Motivar as pessoas
•
Um importante papel de um gerente é motivar as
–
pessoas que trabalham em um projeto.
Motivação significa organizar o trabalho e o ambiente de trabalho para incentivar as pessoas
a trabalharem de forma eficaz.
Se as pessoas não estão motivadas, elas não estarão
interessadas no trabalho que estão fazendo. Elas vão trabalhar lentamente, ser mais propensas a cometer erros e não contribuir para os objetivos mais amplos da equipe ou da organização.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 41: Motivar as pessoas
A motivação é uma questão complexa, mas parece que existem diferentes tipos de motivação baseadas em:
–Necessidades básicas (por exemplo, sono, alimentação, etc.);
  Necessidades pessoais (por exemplo, respeito, autoestima.);
  Necessidades sociais (por exemplo, para ser aceito como parte de um grupo.).
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 42: Hierarquia de necessidades humanas
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 43: Necessidade de satisfação
•
Em grupos de desenvolvimento de software, as necessidades básicas fisiológicas e de segurança não são um problema.
Social
  Fornecer instalações comuns;
  Permitir a comunicação informal por exemplo, através de redes sociais.
–
–
Formação: as pessoas querem saber mais; Responsabilidade.
Autoestima
  Reconhecimento dos resultados alcançados;
  Recompensas apropriadas.
Autorrealização
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 44: Tipos de personalidade
A hierarquia de necessidades é quase certamente uma simplificação excessiva das
motivações na prática.
A motivação também deve levar em conta
diferentes tipos de personalidade:
Orientadas a tarefas;
Automotivadas;
Orientadas a interações.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 45: Tipos de personalidade
•
–
Orientadas a interações
– A principal motivação é a presença e as ações dos colegas de trabalho. As pessoas vão trabalhar porque gostam de ir trabalhar.
Orientadas a tarefas
A motivação para fazer o trabalho é o trabalho em si;
Automotivadas
–
O trabalho é um meio para um fim, esse é a realização dos objetivos individuais – por exemplo, para ficar
rico, para jogar tênis, viajar, etc;
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 46: Saldo da motivação
•
Motivações individuais são compostas por elementos
de várias classes.
O saldo pode mudar dependendo das circunstâncias pessoais e eventos externos.
No entanto, as pessoas não são motivadas apenas por fatores pessoais, mas também por ser parte de um
grupo e cultura.
As pessoas vão trabalhar, porque são motivadas pelas pessoas com quem trabalham.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 47: Trabalho de equipe
A engenharia de software é uma atividade de grupo
– O cronograma de desenvolvimento para a maioria dos projetos de software não-triviais não pode ser completado por uma única pessoa trabalhando sozinha.
•
•
Um bom grupo é coeso e tem um espírito de equipe. As pessoas envolvidas são motivadas pelo sucesso do grupo, bem como por seus objetivos pessoais.
A interação do grupo é um fator determinante para o bom desempenho do grupo.
Na composição do grupo, a flexibilidade é limitada.
–Os gerentes devem fazer o melhor que podem com a equipe disponível.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 48: Coesão do grupo
Em um grupo coeso, os membros do grupo consideram
–
esse mais importante do que qualquer indivíduo do mesmo.
As vantagens de um grupo coeso são:
O grupo pode estabelecer seus próprios padrões de qualidade.
Os membros da equipe aprendem uns com os outros e conhecem o trabalho de todos; Reduz as inibições causadas pela ignorância.
O conhecimento é compartilhado. O que permite a manutenção da continuidade caso algum membro do grupo saia.
Refatoração e melhorias contínuas são incentivadas. Membros do grupo trabalham coletivamente para entregar resultados de alta qualidade e corrigir problemas, independentemente dos indivíduos que originalmente criaram o projeto ou o programa.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 49: A eficácia de uma equipe
As pessoas no grupo
  Como um projeto de desenvolvimento de software envolve diversas atividades, tais como negociação com clientes, programação, testes e documentação, é necessário ter uma mistura de pessoas em um grupo de um projeto.
A organização de grupo
  Um grupo deve ser organizado de modo que os indivíduos possam contribuir com o melhor das suas habilidades e suas tarefas possam ser concluídas como previsto.
Comunicações técnicas e gerenciais
  Uma boa comunicação entre os membros do grupo, bem como a equipe de engenharia de software e outros participantes do projeto, é essencial.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 50: Seleção de membros de grupo
O trabalho de um gerente ou líder de uma equipe é criar um grupo coeso e organizar o seu grupo para que esse possa trabalhar em
conjunto de forma eficaz.
O que envolve a criação de um grupo com equilíbrio entre habilidades técnicas e
personalidades, assim como a organização desse grupo para que os membros trabalhem
em conjunto de forma eficaz.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 51: Montando uma equipe
Pode não ser possível nomear as pessoas ideais para trabalharem em um projeto.
  O orçamento do projeto pode não permitir a contratação de pessoal com remunerações altas;
  Pode não ser possível encontrar pessoas com a experiência apropriada;
  Em projetos de software, uma organização pode querer desenvolver as habilidades dos funcionários.
Os gerentes precisam trabalhar dentro dessas limitações, especialmente quando há falta de
pessoal treinado.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 52: Composição de grupo
Um grupo composto por membros que partilham da mesma motivação pode ser problemático.
  Orientadas a tarefas – todos querem fazer suas próprias coisas;
    Automotivadas – todos querem ser o chefe;
    Orientadas a interações – muito bate-papo, pouco trabalho.
Um grupo de sucesso alcançou o equilíbrio entre todos os tipos.
Isto pode ser difícil de conseguir, pois geralmente os engenheiros de software são orientados a tarefas.
Pessoas orientadas a interações são muito importantes, pois podem detectar e aliviar as tensões que surgirem.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 53: Organização de grupo
A maneira como um grupo está organizado afeta as
As questões essenciais incluem:
  O gerente do projeto deve ser o líder técnico do grupo?
    Quem será envolvido na tomada de decisões técnicas críticas, e como essas serão tomadas?
    Como serão tratadas as interações com stakeholders externos e a gerência sênior?
–Como integrar grupos de pessoas que não estão localizados no
mesmo local?
–Como o conhecimento pode ser compartilhado por todo o grupo?
desenvolvimento e stakeholders externos do projeto.
decisões tomadas por esse grupo, e a maneira como as informações são trocadas e as interações entre o grupo de
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 54: Organização de grupo
Normalmente os pequenos grupos de engenharia de software são organizados informalmente, sem
uma estrutura rígida.
Para projetos grandes, pode haver uma estrutura hierárquica, em que os diferentes grupos sejam
responsáveis por diferentes subprojetos.
O desenvolvimento ágil sempre se baseia em um grupo informal, em virtude do princípio de que a
estrutura formal inibe a troca de informações.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 55: Grupos informais
O grupo atua como um todo e chega a um consenso sobre as decisões que afetam o sistema.
O líder do grupo serve como a interface externa do grupo, mas não aloca itens específicos de trabalho.
Em vez disso, o trabalho é discutido pelo grupo como
um todo e as tarefas são atribuídas de acordo com habilidade e experiência.
Essa abordagem é bem sucedida para os grupos em que todos os membros são experientes e competentes.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 56: Comunicações de grupo
Uma boa comunicação é essencial para a eficácia do trabalho em grupo.
É importante trocar informações sobre o status do trabalho, decisões de projeto e
mudanças em decisões anteriores.
Uma boa comunicação também fortalece a coesão do grupo, uma vez que promove a
compreensão.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 57: Comunicação de grupo
Tamanho de grupo
  Quanto maior o grupo, mais difícil a comunicação das pessoas com outros membros do grupo.
Estrutura de grupo
  A comunicação é melhor em grupos informalmente estruturados, não estruturados hierarquicamente.
Composição de grupo
  A comunicação é melhor quando existem diferentes tipos de personalidade em um grupo e quando esses grupos são mistos, em vez de terem pessoas de um só sexo.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 58: Comunicação de grupo
Ambiente físico de trabalho
–
Canais de comunicação disponíveis
–Como as equipes são cada vez mais distribuídas, várias tecnologias para facilitar a comunicação devem ser usadas.
Uma boa organização do local de trabalho pode ajudar a encorajar a comunicação.
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 59: Pontos importantes
•
As pessoas são motivadas pela interação com outras pessoas, pelo reconhecimento da gerência e seus pares, e pelas oportunidades de desenvolvimento pessoal que lhes são dadas.
Grupos de desenvolvimento de software devem ser bastante pequenos e coesos.
Os principais fatores que influenciam a eficácia de um grupo são as
pessoas nesse grupo, a forma como ele é organizado e a comunicação entre os membros do grupo.
Comunicações dentro de um grupo são influenciadas por fatores
como o status dos membros do grupo, o tamanho do grupo, a composição de gêneros do grupo, personalidades e canais de comunicação disponíveis.
•
•
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP

## Slide 60: Leituras recomendadas
SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9ª.
Ed. São Paulo: Pearson Education, 2011
– Capítulo 5
[if682] Engenharia de Software e Sistemas - EC - CIn - UFP