## Slide 1: Scrum
Slides do professor Marco Túlio do DCC/UFMG

## Slide 2: Scrum: Conceitos Básicos

## Slide 3: Scrum
Proposto por Jeffrey Sutherland e Ken Schwaber (OOPSLA 1995)

## Slide 4: Scrum
Scrum é uma indústria: livros, consultoria, certificações, marketing

## Slide 5: Scrum vs XP
Scrum não é apenas para projetos de software
  Logo, não define práticas de programação, como XP
Scrum define um "processo" mais rígido que XP
  Eventos, papéis e artefatos bem claros

## Slide 6: Principal evento: Sprints
Como em qualquer método ágil, desenvolvimento é dividido em sprints (iterações)
Duração de um sprint: até 1 mês, normalmente 15 dias
sprint

## Slide 7: O que se faz em um sprint?
Implementa-se algumas histórias dos usuários
Histórias = funcionalidades (ou features) do sistema
Exemplo: fórum de perguntas e respostas
Bem simples, deve caber em um post-it

## Slide 8: Quem escreve as histórias?
Product Owner (PO)
Membro (papel) obrigatório em times Scrum
Especialista no domínio do sistema

## Slide 9: Antes (Waterfall)
Linguagem natural
(poderia levar anos para ficar pronto)
Stakeholders
Analista de Requisitos
Devs
Observação: stakeholders são os clientes do sistema e qualquer outra parte interessada ou afetada por ele. Exemplo: departamento jurídico é interessado no módulo de contratos de um sistema

## Slide 10: Hoje (Scrum)
PO
Devs
Stakeholders
Durante sprint, PO explica histórias (requisitos) para devs
Troca-se documentação formal e escrita por documentação verbal e informal
Conversas entre PO e Devs

## Slide 11: Funções de um PO
Escrever histórias dos usuários
Explicar histórias para os devs, durante o sprint
Definir "testes de aceitação" de estórias
Priorizar histórias
Manter o backlog do produto

## Slide 12: Backlog do Produto
Lista de histórias do usuário, que foram escritas pelo PO
Duas características:
  Priorizada: histórias do topo têm maior prioridade
  Dinâmica: histórias podem sair e entrar, à medida que o sistema evolui

## Slide 13: Resumindo
Sprint (evento)
PO e Devs (papeis)
Backlog do produto (artefato)

## Slide 14: Quais histórias vão entrar no próximo sprint?
Essa decisão é tomada no início do sprint
Em uma reunião chamada de planejamento do sprint
PO propõe histórias que gostaria de ver implementadas
Devs decidem se têm velocidade para implementá-las

## Slide 15: Importante
Em um time scrum, todos têm o mesmo nível hierárquico
PO não é o "chefe" dos Devs
Devs têm autonomia para dizer que não vão conseguir implementar tudo que o PO quer em um único sprint

## Slide 16: Voltando ao Planejamento do Sprint
1a parte da reunião:
  Definem-se as histórias do sprint
2a parte da reunião:
  Histórias são quebradas em tarefas
  Tarefas são alocadas a devs

## Slide 17: Exemplo:
História: Postar Perguntas
Tarefas:
  Projetar e testar a interface Web, incluindo layout, CSS templates, etc.
  Instalar banco de dados, projetar e criar tabelas.
  Implementar a camada de acesso a dados.
  Implementar camada de controle, com operações para cadastrar, remover e atualizar perguntas.
  Implementar interface Web.

## Slide 18: Backlog do Sprint
Lista de tarefas do sprint, com responsáveis e duração estimada

## Slide 19: Sprint está pronto para começar!

## Slide 20: Scrum: Conceitos Complementares

## Slide 21: Objetivo
Complementar e aprofundar um pouco em Scrum

## Slide 22: Times Scrum
Pequenos, do tamanho de "duas pizzas"
5 a 11 membros
  1 PO
  3 a 9 desenvolvedores
  1 Scrum Master

## Slide 23: Scrum Master
Especialista em Scrum do time
  Ajudar o time a seguir Scrum e seus eventos
Removedor de "impedimentos" não-técnicos
  Exemplo: desenvolvedores não têm máquinas boas
Não é o chefe do time
Pode pertencer a mais de um time

## Slide 24: Mais alguns eventos

## Slide 25: Reuniões Diárias
15 minutos de duração; em pé. Cada participante diz:
  o que ele fez ontem
  o que pretende fazer hoje
  e se está tendo alguma dificuldade
Objetivos:
  Melhorar comunicação
  Antecipar problemas

## Slide 26: Sprint termina com dois eventos: Review e Retrospectiva

## Slide 27: Revisão do Sprint
Time mostra o resultado do sprint para PO e stakeholders
Implementação das histórias pode ser:
  Aprovada
  Aprovada parcialmente
  Reprovada
Nos dois últimos casos, história volta
para o backlog do produto

## Slide 28: Retrospectiva
Último evento do sprint
Time se reune para decidir o que melhorar
  O que deu certo?
  Onde precisamos melhorar?
Modelo mental: melhorias constantes
Não é para "lavar a roupa suja"

## Slide 29: Mais alguns conceitos de Scrum

## Slide 30: Time-box
Atividades têm uma duração bem definida

## Slide 31: Critérios para Conclusão de Histórias (done criteria)
Importante: considerar qualidade externa e interna
Qualidade externa:
  Testes de aceitação (caixa preta ou funcionais)
  Testes não-funcionais (ex.: desempenho, usabilidade)
Qualidade interna:
  Testes de unidade
  Revisão de código

## Slide 32: Mais alguns artefatos de Scrum

## Slide 33: Scrum Board

## Slide 34: Scrum Board

## Slide 35: Burndown chart

## Slide 36: Estimativa de Tamanho de Histórias de Usuários

## Slide 37: Story points
Unidade (inteiro) para comparação do tamanho de histórias. Exemplo de escala: 1, 2, 3, 5, 8, 13

## Slide 38: Velocidade de um time
Número de story points que o time consegue implementar em um sprint
Definição de story points é "empírica"